## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 47
PISO | 10 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1002 | FECHA REV: | 2014-09-05
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Alfombra | Manchada y deficiente | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Pilastras con cortes 45° notorios | General | (en blanco)
|  | Con piquetes en hoja | Por canto, parte superior | (en blanco)
| Sellos | Fisurados | Ventana | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Englobado | Por esquinas | (en blanco)
|  | Con union notoria | Por muro sur, lado enchufes | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar encuentro junquillos con g.polvos | Varios sectores | (en blanco)
Cocina | Cubierta | Falta pulida en respaldo | Por aristas | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Fondo dañado (cambiar) | Mueble sector microonda | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cornizas | Dañada (cambiar) | Por machon acceso | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en pilastras | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja de puerta con juego | N/A | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Home office | Muebles | Tapacanto despegado | En mueble meson | (en blanco)
|  | Falta tapatornillos | Soporte de meson | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Algunos sectores | (en blanco)
W.closet | Pintura | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Cielo | Mejorar encuentro con tapas metalicas | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | General | (en blanco)
|  | Mejorar cortes 45° junquillos | Varios sectores | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
|  | Burllette deficiente | Ventanal derecho, parte inferior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Papel mural | 7
Kit puerta | 6
Pintura | 6
Muebles | 5
Aseo | 5
G.polvos y junquillos | 3
Ventana | 3
Muros | 2
Cerámicas | 2
Cubierta | 1
Sellos | 1
Accesorios | 1
Cielo | 1
Inst. Sanitarias | 1
Quincalleria | 1
Cornizas | 1
Alfombra | 1
(en blanco)
Total general | 47