## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 87
PISO | 10 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1003 | FECHA REV: | 2014-09-09
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar uniones | Por canto | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Se nota tornillo en marco | Sobre bisagra superior | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Cielo | Canteria irregular | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
|  | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar en canto | Por algunos sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por respaldo de cubierta | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cornizas | Dañada (cambiar) | Por mocheta acceso | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
Hall acceso | Pintura | Manchada en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco puerta | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Pilastra con cortes 45° notorios | General | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | G.polvos | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Puerta y marco de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino en closet | General | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia y tapada | General | (en blanco)
| Kit puerta | Marco con piquete | Sobre bisagra media | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
W.closet | Muros | Se aprecia con descuadre | Bajo barra de colgar | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con grumos en cielo | Algunos sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Repisas con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Cielo | Mejorar encuentro con tapas metalicas | General | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Varios sectores | (en blanco)
Estar | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Algunos sectores | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayas | Algunos sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Dañado | Por muro sur, por centro | (en blanco)
|  | Mejorar uniones en g.polvos | General | (en blanco)
Pasillo Dormitorios | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
|  | Muros manchados en closet | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Pilastra fisurada en cortes 45° | En closet | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
Dormitorio 2 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Transparente en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar muy sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | En closet | (en blanco)
|  | Falta | Ventana | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Deficiente | Encuentro con ventana | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Varios sectores | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 25
Papel mural | 9
Muebles | 9
Kit puerta | 8
Aseo | 8
Sellos | 5
Quincalleria | 4
Ventana | 3
Cerámicas | 3
Cubierta | 2
Accesorios | 2
G.polvos y junquillos | 2
Cielo | 2
Alfombra | 2
Muros | 1
Inst. Sanitarias | 1
Cornizas | 1
(en blanco)
Total general | 87