## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 54
PISO | 10 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1004 | FECHA REV: | 2014-09-05
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar pulido en canto | Varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En respaldo de cubierta | (en blanco)
| Muebles | Tapacanto despegado | Por base de mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Extraccion | Campana topa con mueble al cerrar | N/A | (en blanco)
Hall acceso | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con goteo en muros de closet | Bajo escuadra plastica | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Marco y puerta de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Englobado | Costado derecho w.closet | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Home office | Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
W.closet | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Algunos sectores | (en blanco)
| Muebles | Repisas con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar cortes 45° junquillos | Varios sectores | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con union notoria | Por esquinas | (en blanco)
|  | Con piquete | Por muro sur, entre ventanal y enchufe | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por esquina surponiente | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Transparente en marco de puerta | General | (en blanco)
|  | Granito cielo manchado | Varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada y sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Fisurado | En ventana | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con union notoria | Por esquinas | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar uniones | Varios sectores | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 14
Papel mural | 8
Aseo | 7
Muebles | 6
G.polvos y junquillos | 3
Sellos | 3
Kit puerta | 3
Cerámicas | 2
Muros | 2
Alfombra | 1
Extraccion | 1
Inst. Sanitarias | 1
Quincalleria | 1
Cubierta | 1
Ventana | 1
(en blanco)
Total general | 54