## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 86
PISO | 10 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1005 | FECHA REV: | 2014-09-09
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Vertical rayado | Por exterior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En respaldo de cubierta | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En Mueble sector microonda | (en blanco)
|  | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Apretar topes metalicos | Mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
Hall acceso | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Deficiente | En pilastras de closet | (en blanco)
|  | Mejorar en pilastra | Encuentro entre acceso y closet | (en blanco)
| Quincalleria | Bajar pomeles de bisagras | General | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Por cabezas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Ventana | Marco de ventana con diferente tono | Por pierna izquierda | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquete | Muro oriente, sobre corriente debil | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar uniones | General | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Manchada | Algunos sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | En esquinas | (en blanco)
|  | Canto de hoja transparente | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Hoja de puerta apretada | N/A | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes varios | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | General | (en blanco)
Estar | Muros | Con poros | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayas | Alguno | (en blanco)
|  | No cierra | Ventanal izquierdo | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
Dormitorio 2 | Alfombra | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Muros | Punta de tornillo a la vista en closet | Bajo barra de colgar | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | General | (en blanco)
|  | Mejorar en pilastra | En closet | (en blanco)
|  | Mejora recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada y sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | En closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar repates | General | (en blanco)
|  | Mejorar cortes 45° en junquillos | En closet | (en blanco)
Home office | Pintura | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En g.polvos | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar retapes | General | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Transparente en marco de puerta | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Pilastra y marco fisurado | Por corte 45° | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Portarrollo sueltos | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia lavamanos suelta | N/A | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 25
Aseo | 12
Papel mural | 7
Muebles | 7
Kit puerta | 6
Sellos | 5
G.polvos y junquillos | 5
Ventana | 4
Cerámicas | 3
Inst. Sanitarias | 3
Alfombra | 3
Quincalleria | 2
Accesorios | 2
Muros | 2
(en blanco)
Total general | 86