## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 72
PISO | 10 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1006 | FECHA REV: | 2014-09-09
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Transparente en marco de puerta | General | (en blanco)
|  | Mejorar en canterias | Varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Tornillo notorio en marco | Sobre bisagra superior | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Celosia se encuentra suelta | En faldo tina | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Granito cielo picado | Sobre mueble aereo sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Topes metalicos rayados y piquetes | Mueble colgante | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | En closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa por estar tapada | General | (en blanco)
|  | Marco de aluminio rayado | Por pierna izquierda | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Fisurado | Ventana | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Dañado | Por arista de muro, lado izq. Puerta de baño | (en blanco)
|  | Englobado | Esquina norponiente | (en blanco)
W.closet | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Por varios sectores | (en blanco)
| Cielo | Con piquete | Por centro | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Englobado | Sobre repisa superior | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | Junquillos | (en blanco)
Dormitorio 2 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
|  | Mejorar burllette | Varios sectores | (en blanco)
|  | No queda completamente cerrada | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar uniones de junquillos | General | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Mejorar colocacion de burllette | Varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar repates | General | (en blanco)
Pasillo Dormitorios | Pintura | Muros de closet manchados | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Marco de closet con piquete | En parte superior | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Interior closet | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 19
Papel mural | 10
Aseo | 8
Muebles | 7
Ventana | 6
Kit puerta | 6
G.polvos y junquillos | 4
Cerámicas | 3
Sellos | 2
Quincalleria | 2
Muros | 2
Inst. Sanitarias | 1
Cielo | 1
Alfombra | 1
(en blanco)
Total general | 72