## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 51
PISO | 10 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1007 | FECHA REV: | 2014-09-05
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Desmanche en hoja de puerta | Por canto lado chapa | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en canterias | Varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Rayada | Varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Varios sectores | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Varios sectores | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Alinear puerta | Mueble isla | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
Hall acceso | Pintura | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Desmanche notorio en muro closet | Por salida de agua | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Entre pilastra puerta y closet | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Home office | Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquete | Bajo meson | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | En varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Transparente en marco de puerta | General | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en hoja de puerta | Por cantos | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada y sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Marco de puerta con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Fisurado | Ventana | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con union notoria | Varios sectores | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Marco de aluminio rayado | Por pierna derecha | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Englobado | Por muro norte, varios sectores | (en blanco)
W.closet | Pintura | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con poros en hoja de puerta | General | (en blanco)
|  | Mejorar en recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | General | (en blanco)
|  | Con union notoria | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquete | Sobre ultima repisa | (en blanco)
|  | Con hongos | Tabique baño | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 16
Papel mural | 10
Muebles | 5
Kit puerta | 4
Sellos | 3
Aseo | 3
Cerámicas | 2
Ventana | 2
Cubierta | 1
Quincalleria | 1
Alfombra | 1
Accesorios | 1
Inst. Sanitarias | 1
Muros | 1
(en blanco)
Total general | 51