## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 54
PISO | 10 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1008 | FECHA REV: | 2014-09-05
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en canterias | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Pilastras fisuradas | Corte 45 | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
|  | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquete en piso | Por centro | (en blanco)
Hall acceso | Pintura | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Por lado de llaves de paso | (en blanco)
| Muebles | Repisas con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar en fino en closet | Varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquete | Por arista de machon acceso | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Home office | Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
Dormitorio 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Granito cielo manchado | Frente a ventana | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Mejorar encuentro pilastra y marco | Parte inferior | (en blanco)
| Sellos | Fisurado | En ventana | (en blanco)
| Cielo | Manchado con pintura de cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
W.closet | Muros | Con cototos | Por arista lado shaft, parte inferior | (en blanco)
| Pintura | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Por cornizas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquetes | Por lados de repisas | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Burllette deficiente | Varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Fisurado | En ventanal | (en blanco)
|  | Mejorar | Cornizas | (en blanco)
|  | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | G.polvos y ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 13
Papel mural | 7
Aseo | 7
Sellos | 5
Kit puerta | 5
Muebles | 4
Cerámicas | 3
Ventana | 2
Accesorios | 2
G.polvos y junquillos | 2
Muros | 2
Inst. Sanitarias | 1
Cielo | 1
(en blanco)
Total general | 54