## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 57
PISO | 10 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1009 | FECHA REV: | 2014-09-09
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en canterias | Varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Cubierta | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Con piquete | Por canto, entre encimera y lavaplatos | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Alinear puertas | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Varios sectores | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Mejorar remate en interior closet | Por lado de salida de aguas | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja se encuentra con juego | N/A | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Puerta de closet con diferente altura | N/A | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Dañado | Por arista de machon acceso | (en blanco)
|  | Deficiente | Por varios sectores | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Hoja de puerta apretada | N/A | (en blanco)
|  | Marco picado | Por bisagra media | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Englobado | En esquinas | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | Junquillos | (en blanco)
Home office | Muebles | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Falta tapatornillos | Soporte de meson | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Estar | Pintura | Manchada en corniza | Sobre puerta de dormitorio | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Union notoria | Por puerta | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | General | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 11
Papel mural | 10
Aseo | 7
Kit puerta | 7
Muebles | 7
G.polvos y junquillos | 3
Cerámicas | 2
Cubierta | 2
Alfombra | 2
Muros | 1
Inst. Sanitarias | 1
Accesorios | 1
Ventana | 1
Sellos | 1
Quincalleria | 1
(en blanco)
Total general | 57