## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 78
PISO | 10 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1010 | FECHA REV: | 2014-09-09
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar en canterias | Varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Con desnivel | En encuentro con muro | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Algunos sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Estanque virado | N/A | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Picada en canto | Por lado derecho lavaplatos | (en blanco)
|  |  | Por esquina, lado estar | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Apretar topes metalicos | Mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Con piquetes | Por mocheta acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja de puerta con juego | N/A | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Transparente en marco de puerta | General | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Home office | Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
|  | Con piquete | Mueble aereo por esquina | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
W.closet | Pintura | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en hoja de puerta | Por parte inferior | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Algunos sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con uniones notorias | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar retape de puntas | General | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayas | Algunos sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
Dormitorio 2 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Algunos sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Puerta de closet topa con marco | Puerta izquierda | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | Interior closet | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Tina con reparacion deficiente | Por lateral, parte izquierda | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 16
Muebles | 12
Aseo | 10
Papel mural | 7
Kit puerta | 7
Inst. Sanitarias | 4
Sellos | 4
Cerámicas | 3
G.polvos y junquillos | 3
Ventana | 3
Cubierta | 3
Alfombra | 2
Muros | 2
Accesorios | 1
Quincalleria | 1
(en blanco)
Total general | 78