## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 101
PISO | 10 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1011 | FECHA REV: | 2014-09-09
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar en canterias | Varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Rayada | Algunos sectores | (en blanco)
| Cubierta | Falta pulido en canto | Por lado derecho | (en blanco)
|  | Con piquete | En cabeza de respaldo, por lado izquierdo | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Hoja con piquete | Por canto, parte superior | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincallerias | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Perchero suelto | N/A | (en blanco)
|  | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en canterias | Algunose sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en cubierta | Por respaldo | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Regular puertas | Mueble sobre sector microonda | (en blanco)
|  | Alinear puertas | Algunos muebles | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Varios sectores | (en blanco)
Hall acceso | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja de puerta con juego | N/A | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Pintura | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Vario sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Manilla suelta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar uniones | General | (en blanco)
|  | Falta remate junquillo | Lado derecho w.closet | (en blanco)
W.closet | Muros | Con poros | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Cielo | Mejorar encuentro con tapas metalicas | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquetes | Por arista de shaft | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | General | (en blanco)
|  | Mejorar junquillo encuentro con muro | General | (en blanco)
Dormitorio 2 | Alfombra | Deficiente | Por pie derecho de closet | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
|  | Granito cielo deficiente | Por lado derecho ventanal | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayas | Por algunos sectores | (en blanco)
|  | Marco de aluminio rayado | Por parte inferior | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Marco y puertas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquetes en closet | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Dañado | Por muro oriente, por centro | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Algunos sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | General | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Vario sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Bisagras rayadas | General | (en blanco)
| Ventana | Regular | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Portarrollo sueltos | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Logia | Ventana | Falta hoja | General | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
|  | Falta | En puerta de aluminio | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por cabezas | (en blanco)
| Ventana | Mejorar burllette | Por lado derecho de ventanal | (en blanco)
| Sellos | Fisurado | Ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Dañado | Por lado izquierdo ventanal | (en blanco)
Pasillo Dormitorios | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Cielo | Manchado con pintura de cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar en g.polvos y junquillos | Algunos sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 25
Aseo | 14
Papel mural | 9
Muebles | 8
Sellos | 7
Kit puerta | 7
G.polvos y junquillos | 6
Ventana | 5
Cerámicas | 4
Quincalleria | 4
Accesorios | 3
Inst. Sanitarias | 2
Cubierta | 2
Cielo | 2
Muros | 2
Alfombra | 1
(en blanco)
Total general | 101