## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 57
PISO | 10 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1012 | FECHA REV: | 2014-09-10
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Vertical de mueble con piquetes | Por exterior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
|  | Espejo con piquete | Por esquina izq. De respaldo | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en respaldo de cubierta | Por esquina | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Griferia suelta | Lavaplatos | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectrores | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en pilastra | Entre acceso y closet | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar colocacion tapacanto en puerta closet | Puerta izquierda | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | En closet | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Ventana | Marco de aluminio rayado | Vario sectores | (en blanco)
|  | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | Algunos sectores | (en blanco)
W.closet | Pintura | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Transparente en hoja | Por canto | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Repisas con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con hongos | Por tabique de baño | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | General | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por cabezas | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayas | Algunos sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
Home office | Aseo | Mejorar | Muebles | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | En esquinas | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 16
Papel mural | 7
Aseo | 6
Muebles | 6
Kit puerta | 4
Ventana | 3
G.polvos y junquillos | 3
Sellos | 3
Cerámicas | 2
Inst. Sanitarias | 2
Accesorios | 2
Muros | 2
Quincalleria | 1
(en blanco)
Total general | 57