## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 95
PISO | 10 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1013 | FECHA REV: | 2014-09-10
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar en canterias | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Manilla suelta | N/A | (en blanco)
| Cubierta | Con rayas | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas | General | (en blanco)
|  | Con piquetes por vertical | Por exterior | (en blanco)
| Cielo | Canteria con diferente anchos | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
|  | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta taptornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Alinear puertas | General | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Apretar topes metalicos | Mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Muros | Recinto se aprecia con descuadre | General | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Bisagras rayadas | General | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayones | Ventana derecha | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Cielo | Manchado con pintura de cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquetes | Por arista de antepecho ventana | (en blanco)
|  | Englobado | En esquinas | (en blanco)
|  | Con piquete | Frente a puerta acceso | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
W.closet | Pintura | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por tapas metalicas | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Repisas con diferencia de altura | Repisas superior | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Englobado | En esquinas | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | Varios sectores | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Dañado | Bajo ventanal, lado izquierdo | (en blanco)
Home office | Muebles | Meson se encuentra con descuadre | General | (en blanco)
|  | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
Pasillo Dormitorios | Sellos | Mejorar en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
Dormitorio 2 | Alfombra | Manchada | Algunos sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Por algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Marco y puertas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros y cielo de closet | Algunose sectores | (en blanco)
| Ventana | Marco de aluminio rayado | Por pierna derecha, parte inferior | (en blanco)
|  | No se revisa hoja por estar muy sucia | N/A | (en blanco)
|  | Quincalleria con piquete | Ventana derecha | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Con piquetes en closet | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | En closet | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Union notoria | Por antepecho ventana | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar uniones y cortes 45° | General | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en canterias | Varios sectore | (en blanco)
| Quincalleria | Bajar pomeles de bisagras | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Portarrollo sueltos | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Tina con rayas | Bajo griferia | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 23
Muebles | 12
Papel mural | 12
Aseo | 9
Sellos | 6
Ventana | 5
Kit puerta | 5
G.polvos y junquillos | 4
Accesorios | 3
Cerámicas | 3
Inst. Sanitarias | 3
Quincalleria | 3
Muros | 3
Cielo | 2
Alfombra | 1
Cubierta | 1
(en blanco)
Total general | 95