## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 59
PISO | 11 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1101 | FECHA REV: | 2014-09-10
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
|  | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Tina con raya | Por lado de desague | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Vario sectores | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Alinear puertas | General | (en blanco)
|  | Alinear topes metalicos | Mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Con imperfecciones | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Mejorar colocacion de canto en puerta closet | Puerta derecha | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| Cerámicas | Remate deficiente en piso closet | Por desague lavadora | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayas | Por algunos sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Falta | Ventana | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Falta remate | Por lado izq. Puerta acceso | (en blanco)
W.closet | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja con piquete | Por parte superior | (en blanco)
| Muebles | Repisas con piquetes | Vario sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquetes | Por lado de repisas | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar junquillo encuentro con muro | Varios sectores | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar remate | Llegando a plancha lado cocina | (en blanco)
Home office | Sellos | Mejorar | G.polvos | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Vario sectores | (en blanco)
|  | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 14
Muebles | 9
Aseo | 8
Papel mural | 7
Kit puerta | 4
G.polvos y junquillos | 4
Sellos | 3
Cerámicas | 3
Inst. Sanitarias | 2
Accesorios | 2
Muros | 2
Ventana | 1
(en blanco)
Total general | 59