## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 65
PISO | 11 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1102 | FECHA REV: | 2014-09-10
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por algunos sectores | (en blanco)
| Cubierta | Con piquete | Por lado izq. De huevo | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejoar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
|  | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Tina con reparacion notoria | Por fondo | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Manchada en respaldo | Detrás de encimera | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Alinear puertas | Vario muebles | (en blanco)
|  | Apretar topes metalicos | Mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Con piquete en muro | Bajo enchufe sector refrigerador | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejora recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido muros de closet | Algunos sectores | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Transparente en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Union notoria | Esquina, sobre puerta acceso | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Remate junquillo deficiente | Esquina suroriente | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayas | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Marco de aluminio con rayas | Algunos sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Piso | Con mancha blanca | Frente a mueble isla | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Englobado | Sobre puerta de dormitorio | (en blanco)
|  | Picado | Por lado derecho ventanal | (en blanco)
Home office | Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquetes | Por lado izquierdo de meson | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Repisas con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquetes | Por lado de repisas | (en blanco)
|  | Dañado | Bajo enchufe | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Varios sectores | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 14
Papel mural | 10
Aseo | 7
Muebles | 6
G.polvos y junquillos | 5
Cerámicas | 4
Ventana | 3
Kit puerta | 3
Cubierta | 2
Accesorios | 2
Inst. Sanitarias | 2
Alfombra | 2
Sellos | 2
Muros | 2
Piso | 1
(en blanco)
Total general | 65