## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 83
PISO | 11 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1103 | FECHA REV: | 2014-09-11
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Picada en canto | Bajo espejo | (en blanco)
|  | Mejorar retape en canto | En encuentro con muro | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Detrás de griferia lavamanos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Tina picada (2) | Por orilla, lado wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Con piquete en canto | Por esquina, lado izq. Lavaplatos | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Alinear puertas de closet | Varios sectores | (en blanco)
|  | Puerta topa con campana | Mueble campana | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Remate deficiente en dintel de closet | Por interior | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | General | (en blanco)
| Quincalleria | Manilla suelta | En puerta acceso | (en blanco)
| Kit puerta | Marco dañado | Por bisagra superior | (en blanco)
|  | Pilastra fisruada en corte 45° | En closet | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
| Piso fotolaminado | Cubrejuntas con piquetes | Por closet | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en corniza | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  |  | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | Algunos sectores | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfecciones | Algunos sectores | (en blanco)
| Pintura | Granito cielo manchado | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | hoja rayada | Algunos sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar uniones | General | (en blanco)
Pasillo Dormitorios | Pintura | Mejorar en pilastras de closet | General | (en blanco)
|  | Falta recorrido en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Algunos sectores | (en blanco)
Dormitorio 2 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
|  | Soplada | Por closet | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Transparente en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Marco con piquete | Por bisagra media | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  |  | Interior closet | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con uniones notorias | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
| Piso fotolaminado | Cubrejuntas con piquetes | General | (en blanco)
| Pntura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Manchada | Por centro | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con descuadre | Bajo barra de colgar | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Muebles | Repisas con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquete y parches | Por lado de repisas | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Cortes 45° deficiente en junquillos | General | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 19
Aseo | 12
Muebles | 10
Papel mural | 8
Kit puerta | 5
Muros | 5
G.polvos y junquillos | 4
Ventana | 3
Alfombra | 3
Cubierta | 3
Piso fotolaminado | 2
Inst. Sanitarias | 2
Sellos | 2
Cerámicas | 2
Quincalleria | 1
Pntura | 1
Accesorios | 1
(en blanco)
Total general | 83