## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 59
PISO | 11 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1104 | FECHA REV: | 2014-09-11
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Mejorar colocacion cubrejunta | N/A | (en blanco)
| Accesorios | Perchero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Tina con piquete | Por fondo, lado izquierdo | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Regular puertas | Mueble sobre sector microonda | (en blanco)
|  | Alinear topes metalicos | Mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja de puerta con juego | N/A | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Tapacanto deficiente | En repisa superior de closet | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | En closet | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar canto en muro de closet | Bajo llave de paso | (en blanco)
|  | Encuentro muro y piso closet con descuadre | General | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Algunos sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
|  | Con uniones notorias | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Remate junquillo deficiente | Por esquina nororiente | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Ventana | No rayas en hojas | Algunos sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
W.closet | Pintura | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en hoja de puerta | Por canto | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cornizas | General | (en blanco)
| Muebles | Repisas con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar union | Por muro poniente | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Home office | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 14
Aseo | 8
Papel mural | 8
Muebles | 8
Cerámicas | 5
Kit puerta | 4
Inst. Sanitarias | 2
Ventana | 2
G.polvos y junquillos | 2
Sellos | 2
Muros | 2
Accesorios | 1
Alfombra | 1
(en blanco)
Total general | 59