## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 85
PISO | 11 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1105 | FECHA REV: | 2014-09-12
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Marco con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Con piquete en muro | Por lado izq. De toallero | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Falta pulida en arista de canto | Lado izquierdo lavaplatos | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
|  | Falta | Griferia lavaplatos | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Alinear topes metalicos | Mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincallerias | (en blanco)
|  | Deficiente | En pilastra de closet | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja de puerta con juego | N/A | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Alinear puertas de closet | Varios sectores | (en blanco)
|  | Marco y puertas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | En closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Tope de puerta suelto | N/A | (en blanco)
| Ventana | Marco de aluminio con rayas | Algunos sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  |  | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | Varios sectores | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayas | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
Home office | Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
|  | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Tapacanto despegado | En canto de soporte meson | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | General | (en blanco)
Dormitorio 2 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Muros de closet manchados | Algunos sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Manilla suelta | N/A | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
|  | Marco de aluminio con rayas | Algunos sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Tapacanto dañado | En 1° repisa | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar fino en closet | General | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
|  | Mejorar corte 45° en junquillos | En closet | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Con piquete en muro | Por lado perchero | (en blanco)
| Accesorios | Perchero suelto | N/A | (en blanco)
|  | Portarrollo sueltos | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
W.closet | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en hoja de puerta | Por centro | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Repisas con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar | General | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Englobado | Por esquina norponiente | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 16
Aseo | 14
Muebles | 11
Papel mural | 8
Kit puerta | 8
Cerámicas | 5
Ventana | 4
G.polvos y junquillos | 4
Sellos | 4
Quincalleria | 3
Inst. Sanitarias | 2
Accesorios | 2
Muros | 2
Alfombra | 1
Cubierta | 1
(en blanco)
Total general | 85