## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 86
PISO | 11 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1106 | FECHA REV: | 2014-09-12
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar en canterias | Algunos sectores | (en blanco)
| Ventana | Manilla suelta | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Con piquete en muro | Detrás de puerta acceso | (en blanco)
|  | Celosia suelta | En faldon tina | (en blanco)
| Accesorios | Portarrollo sueltos | N/A | (en blanco)
|  | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar pulido en arista de canto | Por lado izquierdo lavaplatos | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Alinear puertas de closet | Sobre campana | (en blanco)
|  | Topes metalicos sueltos | Mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquete | N/A | (en blanco)
| Inst. Electrica | Caja suelta | Enchufe sector microonda | (en blanco)
Hall acceso | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Desmanche notorio en pilastra de closet | Por parte inferior | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Algunos sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Con piquete en hoja | Parte inferior | (en blanco)
|  | Pilastras con piquetes | Algunos sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en cornizas | Sobre puerta acceso | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Llave de paso muy separada de muro (hilo) | Interior closet | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Con poros en hoja de puerta | Algunos sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Algunos sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar uniones | General | (en blanco)
Estar | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Granito cielo con grumos | Algunos sectores | (en blanco)
| Sellos | Manchados | En ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Remate deficiente | Esquina surponiente | (en blanco)
Dormitorio 2 | Alfombra | Manchada | Por closet | (en blanco)
| Muros | Con huincha notoria en closet | Encuentro con cielo | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Transparente en cielo de closet | General | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Ventana | Regular manilla | N/A | (en blanco)
|  | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar | En closet | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Manchada | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Englobada | Por vertical de mueble | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Algunos sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Pilastras con cortes 45° notorios | General | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en cornizas | General | (en blanco)
| Muebles | Mejorar colocacion tapacanto | Por 2° repisa, lado izquierdo | (en blanco)
| Cielo | Mejorar encuentro con tapas metalicas | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con uniones notorias | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Cortes 45° deficiente en junquillos | General | (en blanco)
|  | Mejorar junquillo encuentro con muro | Varios sectores | (en blanco)
Pasillo Dormitorios | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Pilastras con cortes 45° notorios | General | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 23
Aseo | 10
Muebles | 9
Kit puerta | 8
Papel mural | 7
Cerámicas | 4
Alfombra | 4
G.polvos y junquillos | 4
Sellos | 4
Ventana | 3
Inst. Sanitarias | 2
Accesorios | 2
Cielo | 1
Inst. Electrica | 1
Extraccion | 1
Quincalleria | 1
Cubierta | 1
Muros | 1
(en blanco)
Total general | 86