## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 66
PISO | 11 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1107 | FECHA REV: | 2014-09-11
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Con piquete | Por lado derecho de huevo | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Perchero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
| Cubierta | Falta pulido en canto | Algunos sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Apretar topes metalicos | Mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Con piquete en muro | Por lado izquierda de lavaplatos | (en blanco)
|  | Con piquete | Bajo campana | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Lavaplatos rayado | Algunos sectores | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Con imperfecciones | Algunos sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en pilastras de closet | General | (en blanco)
| Quincalleria | Manilla de puerta suelta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar en closet | General | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Muros | Con imperfecciones | Por muro norte | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Algunos sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Pilastra con piquete | En parte inferior | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Falta | Ventana | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con union notoria | Esquina, sobre puerta acceso | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Estar | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Hoja quebrada | Ventanal derecho | (en blanco)
|  | Hoja con rayas | Algunos sectored | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con union notoria | Por muro norte, bajo enchufe | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
W.closet | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Falta recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Hoja de puerta con juego | N/A | (en blanco)
|  | Marco con piquetes | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Muebles | Repisa con enchape despegado | Por 3° repisa | (en blanco)
|  | Repisa con piquete | 3° repisa | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con union deficiente | Muro oriente | (en blanco)
Home office | Muebles | Tapacanto no corresponde | En mueble meson | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar union | Bajo TDA | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 13
Papel mural | 9
Aseo | 9
Kit puerta | 7
Muebles | 6
Cerámicas | 4
Sellos | 4
G.polvos y junquillos | 3
Ventana | 3
Inst. Sanitarias | 2
Cubierta | 2
Muros | 2
Accesorios | 1
Quincalleria | 1
(en blanco)
Total general | 66