## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 65
PISO | 11 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1108 | FECHA REV: | 2014-09-11
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Con piquete | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Perchero suelto | N/A | (en blanco)
|  | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
|  | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Apretar topes metalicos | Mueble colgante | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
|  |  | Algunos muebles | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en pilastras | Entre closet y acceso | (en blanco)
|  | Deficiente | En pilastra closet | (en blanco)
| Kit puerta | Pilastras con cortes 45° notorios | General | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en ceramica de closet | General | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | En closet | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapon en salida de agua | Interior closet | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Cornizas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Falta | Ventana | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Dañado | Muro sur, por parte inferior | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | Varios sectores | (en blanco)
Estar | Ventana | Hoja con rayas | Algunos sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectrores | (en blanco)
W.closet | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Con desmanches en hoja puerta | Por parte inferior | (en blanco)
| Quincalleria | Pestillo topa con pilastra al cerrar | N/A | (en blanco)
| Cielo | Mejorar encuentro con tapas metalicas | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquetes | Por lado de repisas | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | General | (en blanco)
|  | Junquillo suelto | Bajo repisa | (en blanco)
Home office | Sellos | Mejorar | G.polvos | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
|  | Falta tapacanto | En soporte de meson | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 18
Aseo | 8
Muebles | 8
Papel mural | 6
Sellos | 5
Kit puerta | 4
Accesorios | 3
G.polvos y junquillos | 3
Inst. Sanitarias | 2
Cerámicas | 2
Ventana | 2
Quincalleria | 1
Alfombra | 1
Cielo | 1
Muros | 1
(en blanco)
Total general | 65