## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 80
PISO | 11 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1109 | FECHA REV: | 2014-09-12
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en hoja de puerta | Por canto | (en blanco)
| Cubierta | Con piquete en canto | Frente a huevo lavamanos | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Esquina entre cubierta y espejo | (en blanco)
|  | Mejorar | Por espejo | (en blanco)
|  |  | En borde tina | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Tina picada | Por parte trasera | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar en cornizas | General | (en blanco)
| Muebles | Con piquete en mueble aereo sobre lavaplatos | En vertical, por esquina, exterior | (en blanco)
|  | Fondo rayado | Mueble sector microonda | (en blanco)
|  | Dañado mueble sector microonda | Vertical, por lado derecho | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble aereo, entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Puerta derecha con piquete | Mueble isla | (en blanco)
|  | Repisa con piquete por orilla | En mueble isla | (en blanco)
|  | Repisa base con piquete por centro | Mueble entre horno y lavaplatos | (en blanco)
|  | Puerta con piquete por tornillo tirador | En mueble lavapltos | (en blanco)
|  | Mejorar colocacion de tapatornillos | En mueble colgante | (en blanco)
|  | Dañado en base por lado botellero | Mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | En todos los muebles | (en blanco)
|  | Mejorar en cubierta | Por canto | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquete | N/A | (en blanco)
| Inst. Electrica | Caja enchufe suelta | Al lado de citofono | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Con imperfecciones | Por lado derecho closet, parte inferior | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco puerta acceso | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas | En closet | (en blanco)
|  | Con piquetes en closet | En marco, por pierna izquierda | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues en closet | Encuentro muro-piso | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Deficiente | Por muro norte, bajo enchufe | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Falta recorrido en hoja puerta | Sobre bisagras superior | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en hoja puerta | Por canto, lado chapa | (en blanco)
|  | Mejora recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Transparente en cielo | Por esquina surponiente | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincallerias | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por rasgo de ventana | (en blanco)
|  |  | En muro, entre acceso y w.closet | (en blanco)
|  |  | Por lado derecho de puerta baño | (en blanco)
|  | Dañado | Entre acceso y w.closet, parte inferior | (en blanco)
|  | Macnchado | Por lado derecho ventana | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfecciones | Muro norte, varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Falta recorrido en cornizas | Por cabezas | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Sellos | Mejora en cornizas | Por muro norte | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por muro sur, entre enchufes y ventana | (en blanco)
|  | Manhado | Por esquina nororiente | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar union | Por lado de ventanal | (en blanco)
W.closet | Muros | Con imperfecciones | Por lado shaft, bajo barra colgar | (en blanco)
| Pintura | Falta recorrido en cornizas | General | (en blanco)
|  | Manchada en hoja puerta | Por centro, cara interior | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Por centro de luz | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Pilastras con cortes 45° notorios | Por interior | (en blanco)
| Muebles | Repisa con piquetes | Todas las repisas | (en blanco)
| Cielo | Mejorar remate | Encuentro con tapas metalicas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Repisas y junquillos | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Muro oriente, parte inferior | (en blanco)
|  |  | Sobre repisas superiores | (en blanco)
|  | Con parche notorio | Por 4° repisa | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | General | (en blanco)
|  | Mejorar cortes 45° en junquillos | General | (en blanco)
Home office | Muebles | Soporte de meson picado | Por lado izquierdo | (en blanco)
|  | Falta tapacanto | En mueble meson | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 15
Muebles | 15
Papel mural | 11
Aseo | 9
Sellos | 5
Kit puerta | 5
G.polvos y junquillos | 4
Cerámicas | 3
Muros | 3
Ventana | 2
Inst. Sanitarias | 2
Inst. Electrica | 1
Cubierta | 1
Extraccion | 1
Alfombra | 1
Cielo | 1
Accesorios | 1
(en blanco)
Total general | 80