## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 99
PISO | 11 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1110 | FECHA REV: | 2014-09-12
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Tapacanto deficiente | En vertical de mueble, lado derecho | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Falta pulido en canto | Por lado izquierdo lavaplatos | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble lavaplatos | (en blanco)
|  | Mueble sobre lavaplatos con piquetes | Vertical, por exterior | (en blanco)
|  | Con parches deficientes en fondo | Mueble aereo, entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Puerta con piquete | Mueble campana | (en blanco)
|  | Fondo con parche notorio | Mueble campana, por tapatornillos | (en blanco)
|  | Fondo de 1° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Apretar topes metalicos | Mueble botellero | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por mocheta de acceso | (en blanco)
|  |  | Por lado izquierdo home office | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta de acceso | (en blanco)
|  |  | Por lado izquierdo closet y home office | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar | Pilastra de closet | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Por lado de repisas | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja de puerta con juego | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por antepecho ventana | (en blanco)
|  |  | Por lado de puerta acceso | (en blanco)
|  |  | Entre puerta acceso y w.closet | (en blanco)
|  | Con union notoria | Por antepecho ventana | (en blanco)
|  | Falta remate | Costado izquierdo puerta acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Por contrafuerte | (en blanco)
| Quincalleria | Pestillo topa con pilastra al cerrar | N/A | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Cielo | Manchado con pintura de cornizas | Por lado izquierdo ventana | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por muro poniente, varios sectores | (en blanco)
|  |  | Muro oriente, varios sectores | (en blanco)
|  | Manchado | Por lado izquierdo puerta dormitorio 1 | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar union | Sobre meson | (en blanco)
|  | Con piquete | Por lado derecho de meson | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
|  | Desteñido | Por fondo | (en blanco)
Dormitorio 2 | Papel mural | Manchado | Por asentamiento de ventana | (en blanco)
|  |  | Muro poniente, parte inferior | (en blanco)
|  | Con parche notorio | Muro poniente, parte inferior | (en blanco)
|  | Picado | Por muro oriente, parte inferio | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Esquina suroriente | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar | En pilastras de closet | (en blanco)
|  | Manchada en hoja puerta | Por centro, cara interior | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Con desmanches en pilastras de puerta | Por exterior | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en junquillos | Interior closet | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas | En closet | (en blanco)
|  | Picado en marco de closet | Por pierna izquierda | (en blanco)
|  | Tapacanto deficiente en puerta de closet | Puerta izquierda | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | Interior closet | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por lado de quincallerias | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Hoja con piquete en canto lado chapa | Parte inferior | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por espejo | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera sue¦ | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Esquinas | (en blanco)
|  | Con piquete | Por lado derecho de vertical mueble | (en blanco)
| Pintura | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido de cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | General | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja de puerta apretada | N/A | (en blanco)
|  | Hoja de puerta con piquetes | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Muebles | Repisa con piquetes | Repisa superior, sobre barra de colgar | (en blanco)
| Cielo | Mejorar encuentro con tapas metalicas | Tapa del medio | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | General | (en blanco)
|  | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 22
Papel mural | 20
Muebles | 12
Aseo | 11
Kit puerta | 8
G.polvos y junquillos | 7
Cerámicas | 3
Muros | 3
Ventana | 2
Inst. Sanitarias | 2
Accesorios | 2
Sellos | 2
Cielo | 2
Quincalleria | 1
Alfombra | 1
Cubierta | 1
(en blanco)
Total general | 99