## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 128
PISO | 11 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1111 | FECHA REV: | 2014-09-15
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
| Ventana | Regular | N/A | (en blanco)
|  | Manilla suelta | N/A | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar pulido en canto | Por lado derecho | (en blanco)
|  | Con piquete en canto | Sobre puerta derecha de mueble | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Hoja de puerta con piquetes | Parte inferior, por cara exterior | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En borde de tina | (en blanco)
| Muebles | Con piquete | En lateral, por esquina, exterior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia lavamanos suelta | N/A | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
|  | Falta recorrido | En canterias de hoja puerta | (en blanco)
|  | Cielo con grumos y piquete | Frente a muebles | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Sobre muebles | (en blanco)
| Cubierta | Manchada | Lado izquierdo encimera | (en blanco)
|  | Mejorar pulido de canto | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Falta | En puerta de aluminio | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquete | Mueble sobre sector microonda | (en blanco)
|  | Tapacanto de base mueble con piquete | Mueble sector microonda | (en blanco)
|  | Puertas de muebles con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Verticales de muebles con piquetes | Por orillas por interior | (en blanco)
|  | Con piquete en canto de base | Mueble aereo, entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble aereo, entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Fondo de cajon con piquete | 1° cajon | (en blanco)
|  | Con piquetes en mueble lavaplatos | En vertical, por exterior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Con piquete | Por lado derecho de campana | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquetes | Por arista de muro | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Bajar pomel | En bisagra superior | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja de puerta con piquetes | Por esquinas | (en blanco)
| Muebles | Marco de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por asentamiento de ventana | (en blanco)
|  |  | Detrás de puerta acceso | (en blanco)
|  |  | Por muro poniente, parte inferior | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en pilastra puerta | Por lado izquierdo | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  | Mejorar en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por lado de comedor | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por lado izquierdo de ventanal | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Granito cielo deficiente | Esquina suroriente | (en blanco)
| Ventana | Quincalleria rayada | Seguro ventanal derecho | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | Esquina norponiente | (en blanco)
Dormitorio 2 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
|  |  | Varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con imperfecciones | Detrás de puerta acceso, parte inferior | (en blanco)
|  | Union notoria | Por muro oriente | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro poniente, por centro | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Por lado de repisas | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con poros en hoja de puerta | Por cara exterior | (en blanco)
|  | Granito cielo con imperfección | Frente a ventana | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  | Mejorar en cornizas | Detrás de puerta acceso | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Escuadra plastica se encuentra en marco | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  |  | Interior closet | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | Interior closet | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Portarrollo sueltos | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Tina rayada | Por fondo, lado izquierdo | (en blanco)
Logia | Pintura | Falta recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Ventana | Falta hoja | N/A | (en blanco)
|  | Marco rayado | Por perfil medio | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En puerta de aluminio | (en blanco)
|  | Debiese ser color aluminio | Ventana | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar encuentro con muros | General | (en blanco)
|  | Celosia esta puesta al revez | En muro | (en blanco)
Pasillo Dormitorios | Papel mural | Manchado | Entre baño y dormitorio 1 | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En esquinas y sobre puerta dormitorio 1 | (en blanco)
| Piso fotolaminado | Soplado | Llegando a Estar | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Con union notoria | Por centro | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Picado | Por muro norte, sobre repisa superior | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Por esquinas | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por 3° repisa | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas y por tapas metalicas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
|  |  | Por canto de hoja puerta | (en blanco)
|  | Con grumos en cielo | Por tapas metalicas | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en cornizas | Generla | (en blanco)
| Muebles | Repisas con distinto nivel | Repisas superiores | (en blanco)
|  | Canto de repisa con piquete | Repisa superior, sobre barra de colgar | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Mejorar colocacion de tapas de registros | En shaft | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | General | (en blanco)
| Inst. Electrica | Alinear tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 34
Muebles | 15
Papel mural | 13
Aseo | 13
Sellos | 9
Kit puerta | 8
Ventana | 7
Cerámicas | 6
Inst. Sanitarias | 5
Cubierta | 4
Alfombra | 4
G.polvos y junquillos | 3
Muros | 3
Inst. Electrica | 1
Piso fotolaminado | 1
Accesorios | 1
Quincalleria | 1
(en blanco)
Total general | 128