## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 74
PISO | 11 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1112 | FECHA REV: | 2014-09-15
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincallerias | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Marco puerta dañado | Por bisagra media | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Con piquetes por canto | Por lado derecho lavaplatos | (en blanco)
| Muebles | Mejorar colocacion tapacanto | En base mueble sector microonda, por lado izquierdo | (en blanco)
|  | Puertas con piquetes | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Vertical con piquete | Mueble sobre lavaplatos, ´por exterior | (en blanco)
|  | Fondos con piquetes | Mueble aereo | (en blanco)
|  |  | Mueble lavaplatos | (en blanco)
|  | Puerta derecha con piquete | Mueble isla | (en blanco)
|  | Apretar topes metalicos | Mueble colgante | (en blanco)
|  | Vertical con piquetes | Mueble isla, por exterior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Sobre puerta de closet | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
|  | Mejorar encuentro | Entre pilastra y marco puerta acceso | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cornizas | General | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja de puerta apretada | N/A | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Con piquetes en marco de closet | Por laterales | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Interior closet | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Papel mural | Manchado | En todos los muros | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En canto de hoja puerta | (en blanco)
|  | Granito cielo manchado | Por esquina suroriente | (en blanco)
| Ventana | Quincalleria pelada | Ventana derecha | (en blanco)
|  | Mejorar colocacion de seguro | Ventana derecha | (en blanco)
|  | Mejorar colocacion de burllette | Por ventana izquierda | (en blanco)
| Kit puerta | Marco con piquetes | Por lado de contrafuerte | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Cornizas | Dañada | Por muro poniente | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar union | Por muro sur | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Muro poniente, varios sectores | (en blanco)
|  | Manchado | Muro oriente, lado izquierdo puerta dormitorio | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro oriente, varios sectrores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
| Ventana | No cierra | Ventanal lado izquierdo | (en blanco)
|  | Mejorar colocacion burllette | Por ventanl izquierdo | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquete | Por lado derecho de meson | (en blanco)
|  | Dañado | Por parte inferior meson | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Por orilla de meson | (en blanco)
|  |  | Por canto de mueble superior | (en blanco)
|  | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
|  | Falta tapacanto | En soporte de meson | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Por esquinas, lado barra de colgar | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por tapas metalicas | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Hoja con piquete | Por bisagra superior | (en blanco)
|  |  | Por esquina superior, cara exterior | (en blanco)
| Muebles | Repisas con piquetes | Por orillas | (en blanco)
| Cielo | Mejorar encuentro con tapas metalicas | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | General | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 16
Muebles | 16
Papel mural | 9
Kit puerta | 8
Aseo | 6
Ventana | 5
Cerámicas | 3
G.polvos y junquillos | 3
Muros | 2
Cubierta | 1
Accesorios | 1
Inst. Sanitarias | 1
Cielo | 1
Quincalleria | 1
Cornizas | 1
(en blanco)
Total general | 74