## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 114
PISO | 11 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1113 | FECHA REV: | 2014-09-15
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
| Cubierta | Con piquete | En canto, por esquina | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia tina suelta | N/A | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
| Cubierta | Con piquete | Por esquina, lado derecho lavaplatos | (en blanco)
|  | Falta pulido en canto | Por lado lavaplatos | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En mueble sector microonda | (en blanco)
|  | Puertas con piquetes | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Puerta derecha con piquete | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Con piquetes en vertical | Mueble sobre lavaplatos, por exterior | (en blanco)
|  | Parches deficientes en fonfos | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Reparacion deficiente en fondo de cajon | 1° cajon | (en blanco)
|  | Con piquetes varios | Mueble isla, lado estar | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | General | (en blanco)
|  | Con piquetes | Por aristas de muros | (en blanco)
|  | Englobado | Detrás de puerta acceso | (en blanco)
|  |  | Por esquina lado izquierdo puerta acceso | (en blanco)
|  | Con hongos | Por esquina lado derecho puerta | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
|  | Deficiente en pilastra de puerta | Por esquina superior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Papel mural | Manchado | Por muro sur, varios sectores | (en blanco)
|  | Deficiente | Sobre puerta acceso | (en blanco)
|  | Manchado y con piquete | Muro poniente, por lado izquierdo | (en blanco)
| Muros | Recinto se aprecia con descuadre | General | (en blanco)
| Pintura | Mejorar | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Bajar pomeles en bisagras | General | (en blanco)
|  | Bisagras rayadas | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Muro oriente, llegando a ventanal | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Por esquinas | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
| Ventana | Mejorar colocacion de burllette | Ventanal izquierdo | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquete | Bajo enchufe | (en blanco)
|  | Dañado | Por lado izquierdo mueble superior | (en blanco)
|  | Con piquete | Por lado derecho TDA | (en blanco)
|  | Falta remate con TDA | En parte superior | (en blanco)
|  | Quitar sticker | Sobre mueble superior | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
|  | Falta tapacanto | En soporte de meson | (en blanco)
|  | Con piquetes en respaldo de meson | Por lado izquierdo | (en blanco)
Pasillo Dormitorios | Papel mural | Manchado | Muro norte, parte inferior | (en blanco)
|  | Faltan remate | Entre pilastras de puertas | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En esquinas | (en blanco)
Dormitorio 2 | Papel mural | Manchado | Por asentamiento de ventana | (en blanco)
|  |  | Muro oriente, varios sectores | (en blanco)
|  |  | Por muro poniente, por centro y parte superior | (en blanco)
| Muros | Con poros | En varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Por lado de repisas | (en blanco)
|  | Transparente en muros de closet | Encuentro con cielo | (en blanco)
|  | Transparente en pilastra de closet | Pierna izquierda | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Hoja de puerta con juego | N/A | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Puerta de closet con piquete | Puerta derecha 1° closet, esquina superior | (en blanco)
|  | Pie derecho de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Vertical de repisas con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Pies derechos de closet, sueltos | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  |  | Ventanal | (en blanco)
|  | Mejorar fino en closet | General | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Remate no corresponde en muro | Esquina, sobre puerta acceso | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Tina con piquete | Por lado de desague | (en blanco)
|  | Griferia lavamanos suelta | N/A | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Detrás de puerta | (en blanco)
|  | Dañado | Por esquina norponiente, sobre repisa | (en blanco)
|  | Englobado | Por muro poniente, parte superior, lado derecho | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por tapas metalicas | (en blanco)
| Quincalleria | Bisagras rayadas | General | (en blanco)
|  | Bajar pomeles de bisagras | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Hoja con piquetes | Por esquinas | (en blanco)
| Muebles | Vertical con piquetes | Encuentro con repisa superior | (en blanco)
|  | Con piquetes en repisas | 2° y 3° repisa | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | General | (en blanco)
|  | Mejorar cortes 45° en junquillos | General + | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 25
Papel mural | 24
Muebles | 17
Aseo | 13
Kit puerta | 8
Quincalleria | 5
Inst. Sanitarias | 5
Cerámicas | 4
Cubierta | 3
G.polvos y junquillos | 3
Accesorios | 2
Sellos | 2
Muros | 2
Ventana | 1
(en blanco)
Total general | 114