## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 72
PISO | 12 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1201 | FECHA REV: | 2014-09-15
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Repintar hoja de puerta | General | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Por muro sur | (en blanco)
| Cubierta | Manchada | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | En vertical, por exterior, parte inferior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Mejorar colocacion celosia | En faldon tina | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
|  | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar pulido en canto | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | Mueble sector microonda | (en blanco)
|  | Vertical con piquetes | Mueble sobre lavaplatos, por exterior | (en blanco)
|  | Puerta izquierda con piquete | Mueble sobre lavaplatos, por lado izquierdo | (en blanco)
|  | Con piquete en parte superio | Mueble campana,por interior | (en blanco)
|  | Apretar topes metalicos | Mueble colgante | (en blanco)
|  | Mueble colgante con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Electrica | Modulo electrico suelto | Enchufe sector refrigerador | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Sobre puerta de acceso | (en blanco)
|  | Con piquetes | Por arista de machon acceso | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por machon de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En general | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Manilla suelta | En puerta de acceso | (en blanco)
| Kit puerta | Pilastra de acceso con piquete | Pierna derecha, parte inferior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
| Cerámicas | Falta en remate en muros de closet | Por canto | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Frente a puerta w.closet | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | En todos los muros | (en blanco)
|  | Con union notoria | Por lado izquierdo de puerta baño | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por muro sur | (en blanco)
|  | Con distinto tono | Por muro sur | (en blanco)
|  | Sucio | Por muro norte | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por muro sur, por centro | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por muro sur | (en blanco)
| Ventana | Marco de aluminio con rayas | Por pierna izquierda y derecha | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Piso fotolaminado | Con piquete | Frente a mueble isla | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por parte inferior | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
|  | Mueble superior suelto | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | En muebles | (en blanco)
|  | Mejorar | Modulos electricos | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
| Inst. Electrica | TDA rayada | Por marco, lado izquierdo | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Manchada | Detrás de puerta | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Por muro poniente | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 20
Aseo | 10
Papel mural | 9
Muebles | 9
Cerámicas | 4
Kit puerta | 3
Accesorios | 2
Alfombra | 2
G.polvos y junquillos | 2
Inst. Electrica | 2
Cubierta | 2
Muros | 2
Piso fotolaminado | 1
Sellos | 1
Quincalleria | 1
Ventana | 1
Inst. Sanitarias | 1
(en blanco)
Total general | 72