## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 74
PISO | 12 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1202 | FECHA REV: | 2014-09-16
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cielo | Por lado norte | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquete | Mueble lavamanos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Tina con piquete | Bajo sector desague | (en blanco)
|  | Griferia suelta | Lavamanos | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejora recorrido en cornizas | General | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas | Mueble sobre sector microonda | (en blanco)
|  | Regular puertas | Mueble sobre sector microonda | (en blanco)
|  | Vertical de mueble lavaplatos con piquetes | Por exterior | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquete y abollones | General | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Sobre puerta acceso | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En pilastra de puerta acceso | (en blanco)
| Kit puerta | Pilastra de acceso con desnivel | Respecto a cielo | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Entre pilastra de acceso y closet | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Tapacanto picado en puerta de closet | Puerta derecha, parte superior | (en blanco)
|  | Repisa de closet con piquete | Por orilla, lado izquierdo | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  |  | Interior closet | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues interior closet | Encuntro muro-piso | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Mejorar colocacion cubrejunta | Por puerta de baño | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por asentamiento de ventana | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro sur, por centro, parte inferior | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en hoja de puerta | Por canto, lado chapa | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por lado derecho ventanal | (en blanco)
|  |  | Muro norte, varios sectores | (en blanco)
|  | Englobado | Por esquina surponiente | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro norte, varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No cierra | Ventanal izquierdo | (en blanco)
|  | Corredera se encuentra apretada | Ventanal izquierdo | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | En esquinas, por parte inferior | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | G.polvos | (en blanco)
| Muebles | Con piquete, mueble superior | Esquina superior derecha | (en blanco)
|  | Faltan tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cielo | Por lado de tapas metalicas | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | General | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Rayada en hoja de puerta | Por cara interior | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | 1° repisa con piquete | Por orilla | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | General | (en blanco)
|  | Mejorar cortes 45° en junquillos | General | (en blanco)
| Inst. Electrica | Alinear tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 20
Muebles | 11
Papel mural | 8
Aseo | 8
Kit puerta | 4
Sellos | 4
G.polvos y junquillos | 3
Inst. Sanitarias | 3
Cerámicas | 3
Muros | 3
Ventana | 2
Alfombra | 2
Inst. Electrica | 1
Extraccion | 1
Accesorios | 1
(en blanco)
Total general | 74