## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 82
PISO | 12 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1203 | FECHA REV: | 2014-09-16
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Mejorar corte 45 en pilastras | Por lado izquierdo | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  |  | Varios sectores | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Griferia suelta | En lavamanos | (en blanco)
|  | Falta tapornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquete | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  |  | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  |  | Mueble base entre horno y lavaplatos | (en blanco)
|  | Tapacanto despegado por parte inferior | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Frente a cajon con piquete | Ultimo cajon | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquete | General | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Con imperfecciones | Varios sectores, partes superiores e inferiores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincallerias | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En pilastras de puerta acceso | (en blanco)
|  | Manchada en hoja puerta | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Por lado de repisas | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Interior closet | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues interior closet | General | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por muro oriente, lado izquierdo ventana | (en blanco)
|  |  | Por muros ponientes | (en blanco)
|  | Con piquete | Por asentamiento de ventana, lado izquierdo | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincallerias | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Muro norte, por lado izquierdo | (en blanco)
|  |  | Por tabique cocina, parte inferior | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro norte, por lado izquierdo | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Burllette deficiente | Por ventanal izquerdo, parte superior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Con imperfecciones | Bajo barra de colgar | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con descuadres | Por lado barra de colgar | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en pilastra puerta | Por corte 45°, por interior | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Hoja de puerta con piquetes | Por canto, por bisagra superior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | General | (en blanco)
Pasillo Dormitorios | Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en muros de closet | Por lado de repisas | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Por orillas en general | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | General, interior closet | (en blanco)
Dormitorio 2 | Papel mural | Manchado | Sobre puerta acceso | (en blanco)
|  |  | Muro norte, varios sectores | (en blanco)
|  | Dañado detrás de puerta acceso | A altura de manilla | (en blanco)
|  | Con piquetes | Por arista, lado derecho closet | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Por lado de repisas | (en blanco)
|  | Falta recorrido | Por canto de puerta, lado chapa | (en blanco)
|  | Falta recorrido en pilastras de puerta acceso | Por parte inferior | (en blanco)
| Ventana | Regular cierre | N/A | (en blanco)
|  | No se revisa hoja por estar tapada | N/A | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Varios sectores, por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
|  | Junquillo dañado | Por esquina suroriente | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 24
Papel mural | 11
Muebles | 11
Aseo | 10
Kit puerta | 5
G.polvos y junquillos | 4
Cerámicas | 3
Ventana | 3
Muros | 3
Alfombra | 2
Inst. Sanitarias | 2
Accesorios | 2
Sellos | 1
Extraccion | 1
(en blanco)
Total general | 82