## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 64
PISO | 12 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1204 | FECHA REV: | 2014-09-16
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Falta recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cielo | Por esquina norponiente | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En esquina, machon acceso | (en blanco)
| Cubierta | Falta pulido en canto | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Regular puertas | Mueble sobre microonda | (en blanco)
|  | Vertical de mueble lavaplatos con piquetes | Por exterior, parte inferior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquetes | General | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Entre pilastra de acceso y closet | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Sobre closet | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
| Quincalleria | Manilla suelta | En puerta acceso | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja de puerta con juego | En puerta de acceso | (en blanco)
|  | Pilastras con cortes 45° notorios | General | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Falta remate g.polvo y junquillo | Entre pilastra de acceso y closet | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores, bajo cornizas | (en blanco)
|  |  | Por asentamiento de ventanas | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en hoja puerta | Por ambas caras | (en blanco)
|  | Deficiente en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Ventana | Regular | Ventana izquierda | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | Esquina surponiente | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Muro norte, llegando a ventanal | (en blanco)
|  |  | Muro sur, varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con poros | Muro sur, varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Manchado | Por muro sur, llegando a puerta dormitorio | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Muro sur, varios sectores | (en blanco)
|  |  | Muro poniente, varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Por esquinas | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Falta recorrido en hoja puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja con piquete | Esquina inferior, cara exterior | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Repisas con piquetes | En general, por orillas | (en blanco)
| Cielo | Mejorar encuentro con tapas metalicas | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | Varios sectores | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por parte inferior | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Muebles | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 15
Aseo | 9
Papel mural | 9
Kit puerta | 6
G.polvos y junquillos | 5
Muebles | 5
Cerámicas | 3
Sellos | 2
Muros | 2
Quincalleria | 1
Inst. Sanitarias | 1
Accesorios | 1
Alfombra | 1
Cubierta | 1
Extraccion | 1
Ventana | 1
Cielo | 1
(en blanco)
Total general | 64