## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 77
PISO | 12 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1206 | FECHA REV: | 2014-09-17
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar en canterias | Algunos sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por espejo | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Con piquete en muro | Sobre griferia tina | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia suelta | En lavamanos | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Muebles | Regular puertas | Mueble campana | (en blanco)
|  | Alinear puertas | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquetes | General | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Con piquete | Bajo interruptor | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
| Kit puerta | Pilastras con cortes 45° notorios | General | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | General por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar | Interior closet | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar remate piso con desague lavadora | Interior closet | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por acceso | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Muro poniente, lado izquierdo ventana | (en blanco)
|  | Manchada en general | Muro norte y oriente | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar | Ventana | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Muro sur, por lado izquierdo | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | En varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Algunos sectores | (en blanco)
| Ventana | Marco de aluminio rayado | Ventanal izquierdo, parte superior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | Esquina surponiente | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Con hilacha | Por esquina shaft | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Englobado | Por shaft, lado izquierdo 2° repisa | (en blanco)
|  |  | Por shaft, parte inferior | (en blanco)
| Muros | Desalineado | Muro sur | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Varios sectores | (en blanco)
Dormitorio 2 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por asentamiento de ventana | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
|  | Manchada en granito cielo | Por muro sur, por lado izquierdo | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Por lado de repisas | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | General, por orillas | (en blanco)
|  | Marco de closet con piquetes | Parte inferior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
Pasillo Dormitorios | Papel mural | Manchado | Por muro oriente | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Marco y puertas de closet con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | General por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Piso fotolaminado | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Interior closet | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 18
Aseo | 14
Papel mural | 9
Muebles | 9
Kit puerta | 5
Cerámicas | 4
Muros | 4
G.polvos y junquillos | 3
Alfombra | 3
Inst. Sanitarias | 2
Accesorios | 2
Ventana | 2
Extraccion | 1
Sellos | 1
(en blanco)
Total general | 77