## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 63
PISO | 12 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1207 | FECHA REV: | 2014-09-23
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en hoja de puerta | Por cara interior, parte superior | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Marco picado | Por bisagra inferior | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En espejo | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Con piquete en vertical por exterior | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble campana | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Regular puerta | Mueble entre horno y lavaplatos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Electrica | Caja electrica desnivelada | En fondo de sector microonda | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Con imperfecciones | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en hoja de puerta | General | (en blanco)
|  | Manchada en pilastra de closet | Esquina superior | (en blanco)
|  | Soplada en cielo | Interior closet | (en blanco)
| Kit puerta | Pilastras con cortes 45° notorios | En closet | (en blanco)
|  | Hoja con piquete | Esquina superior derecha, cara interior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Papel mural | Manchado | Por asentamiento de ventana | (en blanco)
|  |  | Muro norte, por centro parte inferior | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Falta recorrido en pilastras de puerta acceso | Parte inferior, por exterior e interior | (en blanco)
| Ventana | No cierra | Ambas ventanas | (en blanco)
|  | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Kit puerta | Pilastras con cortes 45° notorios | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfecciones | Muro sur, varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No cierra | Ambos ventanales | (en blanco)
|  | Hoja con rayas | Varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventanales | (en blanco)
| Cielo | Con desnivel | Encuentro con muro sur, llegando a ventanal | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Con union notoria | Por lado de puerta | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Sobre pilastra puerta | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Por esquinas | (en blanco)
|  | Con hongos | Por esquina suroriente | (en blanco)
|  |  | Por muro oriente, parte inferior | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cielo | Por tapas metalicas | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 20
Kit puerta | 7
Papel mural | 7
Aseo | 6
Muebles | 6
Ventana | 4
Cerámicas | 3
Sellos | 2
Muros | 2
G.polvos y junquillos | 1
Inst. Sanitarias | 1
Inst. Electrica | 1
Cielo | 1
Alfombra | 1
Accesorios | 1
(en blanco)
Total general | 63