## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 62
PISO | 12 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1208 | FECHA REV: | 2014-09-23
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Por lado de muro norte | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Cubierta | Con rayas | Por varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
|  | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por machon de acceso | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En mueble colgante, por parte superior | (en blanco)
|  | Vertical con piquete por exterior | Muebles sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo con parche notorio en parte superior | Muebles sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo con parches notorios | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Tapacanto despegado, por canto parte inferior | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Canto de puerta con piquete por parte inferior | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquetes | Vario sectores | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Con piquetes | Por aristas de machon acceso | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por machon de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en pilastras | General | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en muros de closet | Bajo segunda repisa | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | General, por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Closet en general | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por asentamiento de ventana | (en blanco)
|  |  | Detrás de puerta acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No cierra | Ventana derecha | (en blanco)
|  | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Falta en ventana | General | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por esquina suroriente | (en blanco)
| Ventana | Burllette deficiente | Ventanal izquierdo, por parte superior | (en blanco)
|  | Marco con piquete | Por pierna derecha, parte inferior | (en blanco)
| Aseo | Falta en ventana | N/A | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Descascarada en marco de puerta | Sobre bisagra superior | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja de puerta roza con pilastra al cerrar | N/A | (en blanco)
| Muebles | Repisas con piquetes | Por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | En meson, por esquina derecha | (en blanco)
|  | Falta tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 17
Muebles | 11
Aseo | 9
Papel mural | 6
Ventana | 4
Cerámicas | 3
Accesorios | 3
Kit puerta | 2
Extraccion | 1
Inst. Sanitarias | 1
Alfombra | 1
Muros | 1
Sellos | 1
Cubierta | 1
Quincalleria | 1
(en blanco)
Total general | 62