## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 61
PISO | 12 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1209 | FECHA REV: | 2014-09-23
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en marco de puerta | Por parte superior | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia suelta | En tina | (en blanco)
|  |  | En lavamanos | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Muebles | Tapacanto despegado, por canto parte inferior | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Frente con piquete | Sobre horno | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquetes | Por varios sectores | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por lado de puerta acceso | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por lado derecho de home office | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por pilastras de puerta acceso | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja con piquete | Esquina superior derecha, cara interior | (en blanco)
|  | Pilastras con piquetes | Por parte inferior | (en blanco)
| Muebles | Puertas de closet desalineadas | General | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | General. Por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Detrás de puerta acceso | (en blanco)
|  |  | Muro sur, varios sectores | (en blanco)
|  |  | Muro norte, lado izquierdo de puerta acceso | (en blanco)
|  |  | Muro poniente, por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Rayada | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Junquillo dañado | Entre puerta baño y w.closet | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por lado de tabique cocina | (en blanco)
| Muros | Con poros | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Marco de aluminio con piquetes | Por pierna derecha | (en blanco)
| Aseo | Falta en modulos eletricos | General | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquete | Ambos lado barra de colgar | (en blanco)
|  | Mejorar union | Esquina, sobre puerta | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Falta recorrido en marco de puerta | Por pierna derecha, parte superior | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Cielo | Mejorar encuentro con tapas metalicas | General | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
|  | Fondo con piquete por lado tapatornillo | Mueble superior | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 14
Papel mural | 10
Aseo | 7
Muebles | 7
Kit puerta | 4
Cerámicas | 3
Inst. Sanitarias | 3
Accesorios | 2
Ventana | 2
G.polvos y junquillos | 2
Alfombra | 2
Muros | 2
Quincalleria | 1
Extraccion | 1
Cielo | 1
(en blanco)
Total general | 61