## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 78
PISO | 12 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1210 | FECHA REV: | 2014-09-23
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Cielo | Mejorar remate | Encuentro con centro de luz | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Picada | Al lado de jabonera | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Cubierta | Falta pulido en canto | Por lado de lavaplatos | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble sector microonda | (en blanco)
|  |  | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  |  | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Puerta izquierda con piquete | Mueble sobre microonda, por tornillo de tirador | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Mejorar colocacion de frente | Mueble colgante, parte superior, por lado estar | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Con piquete en muro | Por mocheta acceso, por centro | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Con imperfecciones | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por muro norte | (en blanco)
|  |  | Detrás de puerta acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Transparente | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Mejorar en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Muro poniente, por centro | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por cabezas | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Aseo | Falta | Ventanal | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Sobre puerta acceso | (en blanco)
|  | Mejorar union | Por muro sur | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Sobre puerta acceso | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Por 3° repisa | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Varios sectores | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Faltan tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
|  | Con piquetes | En meson, por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
Dormitorio 2 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en muros de closet | Por lado barra de colgar | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Puertas de closet desalineadas | General | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por lado tina | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Falta tapon en salida de agua | Por sector lavadora | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 23
Muebles | 11
Aseo | 8
Papel mural | 7
Cerámicas | 5
Kit puerta | 5
Accesorios | 3
Inst. Sanitarias | 3
Ventana | 3
G.polvos y junquillos | 2
Alfombra | 2
Muros | 2
Extraccion | 1
Cubierta | 1
Sellos | 1
Cielo | 1
(en blanco)
Total general | 78