## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 95
PISO | 12 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1211 | FECHA REV: | 2014-09-24
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Con piquete | Por canto, lado huevo | (en blanco)
|  | Manchada | Por lado derecho | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Pilastra dañada | Por pierna izquierda, por medio, por interior | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por espejo y cubierta | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Faltan tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia suelta | En lavamanos | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Por orillas | (en blanco)
|  | Falta recorrido en canto de hoja puerta | Por lado de chapa | (en blanco)
|  | Manchada en hoja puerta | Varios sectores, por cara interior | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas | Mueble sobre sector microonda | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes por lado tapatornillos | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Regular apertura y cierre | N/A | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Deficiente | Entre pilastra de acceso y closet, por parte superior | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por hoja puerta acceso, por orillas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | General | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por asentamiento de ventana | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Tornillo notorio en marco de puerta | Entre bisagra media y superior | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por lado izquierdo ventanal | (en blanco)
|  |  | Por muro oriente, hacia lado derecho | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por muro poniente, parte inferior | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Deficiente | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar union | Por costado arista de shaft | (en blanco)
|  | Con piquetes | Por aristas de shaft | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Cielo | Mejorar encuentro con tapas metalicas | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Dormitorio 2 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por muro poniente, por varios sectores | (en blanco)
|  |  | Muro sur, por varios sectores | (en blanco)
|  |  | Muro oriente, por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro oriente, por lado izquierdo | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincallerias | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Encuentro cielo con cornizas | (en blanco)
|  | Mejorar en ventana | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | Closet derecho | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincallerias | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Logia | Pintura | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
|  | Mejorar en muros | Encuentro con piso | (en blanco)
|  | Manchada en muro | Por asentamiento de ventana | (en blanco)
| Ventana | Falta hoja | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana y puerta de aluminio | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | En piso | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 28
Aseo | 13
Papel mural | 10
Kit puerta | 9
Sellos | 6
Ventana | 4
Cerámicas | 4
Muebles | 4
Inst. Sanitarias | 3
Alfombra | 3
Muros | 2
Accesorios | 2
Quincalleria | 2
Cubierta | 2
G.polvos y junquillos | 1
Extraccion | 1
Cielo | 1
(en blanco)
Total general | 95