## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 53
PISO | 12 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1212 | FECHA REV: | 2014-09-24
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Entre pilastra de acceso y closet | (en blanco)
|  | Con piquete por medio | Lado derecho de home office | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco puerta acceso | (en blanco)
|  | Mejorar en pilastras | En acceso | (en blanco)
|  | Mejorar en muros de closet | Por lado de llaves de paso | (en blanco)
| Kit puerta | Pilastras con cortes 45° notorios | En closet | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por asentamiento de ventana | (en blanco)
|  | Mejorar union | Muro poniente, sobre enchufe | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
|  | No cierra | Ventana derecha | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con poros | Muro oriente, por lado derecho | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar union | Por lado de ventanal | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar union | Por esquina, sobre puerta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Por lado de tapas metalicas | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Barra de colgar rayada | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En junquillos | (en blanco)
| Inst. Electrica | Alinear tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por parte inferior | (en blanco)
| Muebles | Faltan tapatornillos | En soporte de muebles | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 13
Aseo | 8
Papel mural | 8
Kit puerta | 5
Muebles | 5
Ventana | 3
Cerámicas | 2
G.polvos y junquillos | 2
Muros | 2
Sellos | 1
Inst. Sanitarias | 1
Inst. Electrica | 1
Alfombra | 1
Accesorios | 1
(en blanco)
Total general | 53