## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 61
PISO | 12 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1213 | FECHA REV: | 2014-09-24
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Ventana | Manilla suelta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar | Por varios sectores | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Puerta con piquete, por interior | Mueble lavaplatos | (en blanco)
| Aseo | Falta fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Detrás de puerta acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por puerta de w.closet | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por asentamiento de ventana | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro oriente, por centro | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por esquina norponiente | (en blanco)
| Pintura | Falta recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
|  | Quincalleria rayada | Por ventanal derecho | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por lado de tapas metalicas | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Home office | Papel mural | Mejorar encuentro con TDA | Por parte superior | (en blanco)
| Pintura | Falta tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
| Muebles | Respaldo despegado | En mueble meson | (en blanco)
Pasillo dormitorios | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
Dormitorio 2 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por asentamiento de ventana | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro poniente, por centro, parte inferior | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | Closet derecho | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 18
Aseo | 12
Papel mural | 7
Ventana | 5
Muebles | 4
Muros | 3
Alfombra | 3
Cerámicas | 3
Kit puerta | 2
Sellos | 2
Accesorios | 1
Inst. Sanitarias | 1
(en blanco)
Total general | 61