## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 47
PISO | 13 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1301 | FECHA REV: | 2014-09-24
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en marco de puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Hoja de puerta con piquetes | Por canto lado chapa, por parte inferior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Wc picado | Por frente de base | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas | Mueble sobre sector microonda | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Sobre puerta de acceso | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapones en salidas de aguas | Interior closet | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincallerias | (en blanco)
| Ventana | Hoja con piquete | Ventana izquierda, por lado derecho de quincalleria | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Muro sur, varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Ventana | Marco de aluminio picado | Por pierna derecha, parte superior | (en blanco)
|  | Mejorar colocacion de burllette | Algunos sectores | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cielo | Por lado de tapas metalicas | (en blanco)
|  | Faltan en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En junquillos | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Con union notoria | Por muro sur | (en blanco)
| Pintura | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 13
Aseo | 7
Papel mural | 6
Kit puerta | 4
Inst. Sanitarias | 3
Ventana | 3
Muebles | 3
G.polvos y junquillos | 2
Cerámicas | 2
Extraccion | 1
Muros | 1
Alfombra | 1
Accesorios | 1
(en blanco)
Total general | 47