## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 71
PISO | 13 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1302 | FECHA REV: | 2014-09-25
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Cubierta | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquete | Mueble sector microonda | (en blanco)
|  |  | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  |  | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Piquetes en exterior de esquina vertical | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  |  | Mueble lavaplatos, por parte inferior | (en blanco)
|  | Repisa con piquetes por orilla derecha | Mueble isla | (en blanco)
|  | Con reparacion notorias | Esquina inferior izq. De mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Rayado | Por mocheta de acceso, parte inferior | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Mejorar en pilastras de acceso | General | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Papel mural | Manchado | Por asentamiento de ventana | (en blanco)
|  |  | Muro oriente, por varios sectores | (en blanco)
|  |  | En todas las esquinas | (en blanco)
|  |  | Muro norte, por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Transparente | Por canto de hoja de puerta | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Muro norte, llegando a ventanal | (en blanco)
|  |  | Por tabique de cocina | (en blanco)
|  | Mejorar union | Por esquina surponiente | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro sur, por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar uniones | General | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Con cototos | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquete | Bajo soporte de barra colgar | (en blanco)
|  | Mejorar union | Por esquina sobre puerta | (en blanco)
|  | Con piquetes varios | Por lado de repisas | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En general | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En pilastras de puerta | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por tapas metalicas | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Canto de repisa con piquete | Repisa superior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Varios sectores | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquete | Por lado izquierdo de meson | (en blanco)
|  | Mejorar union | Por muro norte | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Muebles | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 18
Papel mural | 15
Muebles | 10
Aseo | 10
G.polvos y junquillos | 4
Cerámicas | 3
Kit puerta | 3
Muros | 2
Inst. Sanitarias | 1
Accesorios | 1
Extraccion | 1
Ventana | 1
Alfombra | 1
Cubierta | 1
(en blanco)
Total general | 71