## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 88
PISO | 13 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1303 | FECHA REV: | 2014-09-26
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar union de respaldo | Por esquina | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Pilastra con cortes 45° notorios | Por interior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar union | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Portarrollos suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia suelta | En lavamanos | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Con piquete por mueble isla | Esquina derecha, por lado estar | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por respaldo de cubierta | (en blanco)
| Muebles | Tapacanto despegado, por canto parte inferior | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Repisa con piquete por orilla izquierda | Mueble isla | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Con piquete en muro | Sobre respaldo cubierta, entre encimera y lavaplatos | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con rayas | Varios sectores | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | G.polvos | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Puertas de closet con piquetes | Puerta izq. Esquina superior izquierda, cara interior | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Por interior closet | (en blanco)
| Inst. Electrica | Tapada de TDA abollada | Cara exterior, por centro | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Algunos sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Union deficiente | Sobre puerta de baño | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por esquina surponiente | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro norte, por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayas | Por varios sectores | (en blanco)
| Cornisas | Con union notoria | Por muro sur | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar union | Por esquina surponiente | (en blanco)
| Muros | Con descuadre | Bajo barra de colgar | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Por lado de tapas metalicas | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Marco con piquete | Por lado de bisagra media | (en blanco)
| Muebles | 1° repisa con piquete | Por lado izquierdo | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Pasillo dormitorios | Papel mural | Manchado | Muro poniente, parte inferior | (en blanco)
| Muros | Falta remate interior closet | Por muro sur, parte inferior | (en blanco)
| Pintura | Mejorar granito cielo | Por lado de tapa centro luz | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido interior closet | Encuentro muro-cielo | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Pilastras fisuradas en cortes 45° | En closet | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Orillas, varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Union deficiente | Por muro sur | (en blanco)
Dormitorio 2 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por esquinas | (en blanco)
|  | Con union notoria | Por muro sur, por centro | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro norte, por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Transparente interior closet | Por lado de repisas y encuentro muro-cielo | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por pilastra de puerta, por lado izquierdo | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | En general por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  |  | G.polvos y ventana | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Por interior closet | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 22
Aseo | 13
Papel mural | 9
Kit puerta | 8
Muebles | 8
Muros | 5
Cerámicas | 4
Sellos | 3
Accesorios | 2
Ventana | 2
Inst. Sanitarias | 2
G.polvos y junquillos | 2
Alfombra | 2
Cubierta | 2
Extraccion | 1
Quincalleria | 1
Inst. Electrica | 1
Cornisas | 1
(en blanco)
Total general | 88