## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 66
PISO | 13 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1304 | FECHA REV: | 2014-09-25
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en canterias | Por esquinas | (en blanco)
| Cubierta | Rayada | Por lado derecho de griferia | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Tornillo notorio en marco de puerta | Por pierna derecha, parte superior | (en blanco)
|  |  | entre bisagras media e inferior | (en blanco)
|  | Pilastras con corte 45° notorio | Por parte interior | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejora fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Por esquinas | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar pulido en canto | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Repisa con piquetes por orilla derecha | Mueble isla | (en blanco)
|  | Con piquete en esquina inferior de vertical | Mueble sobre lavaplatos, por exterior | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble campana | (en blanco)
|  |  | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Piquetes varios | Mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Con imperfecciones | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Po marco de puerta | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en pilastras | En closet | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en pilastras | Entre puerta acceso y closet | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Englobada | Por centro | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | En todos los muros | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincallerias | (en blanco)
|  | Manchada en canto de hoja puerta | Por lado chapa | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
|  | No cierra | Ventana izquierda | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar union | Por muro oriente | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por esquina norponiente | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayas | Por ventanal derecho | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar uniones | General | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Manchada | Por esquina de shaft | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquete | Por lado derecho de 1° repisa | (en blanco)
|  | Con union notoria | Por muro sur, lado derecho | (en blanco)
|  |  | Por esquinas, parte superior | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincallerias | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | General | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cielo | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cornizas | General | (en blanco)
| Kit puerta | Marco con piquete | Sobre bisagra superior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Con piquete | Mueble aereo, por canto de base, lado derecho | (en blanco)
|  | Faltan tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 17
Aseo | 8
Muebles | 8
Kit puerta | 7
Papel mural | 7
Cerámicas | 3
Ventana | 3
Cubierta | 2
G.polvos y junquillos | 2
Sellos | 2
Alfombra | 2
Quincalleria | 1
Inst. Sanitarias | 1
Extraccion | 1
Accesorios | 1
Muros | 1
(en blanco)
Total general | 66