## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 80
PISO | 13 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1305 | FECHA REV: | 2014-09-26
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por varios sectores | (en blanco)
|  |  | Por lado derecho de pilastra puerta | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Estanque wc se aprecia virado | N/A | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar por respaldo de cubierta | Por esquina, lado derecho lavaplatos | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble sobre sector microonda | (en blanco)
|  | Con piquete en esquina inferior de vertical | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble campana | (en blanco)
|  |  | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar remate parte inferior | Entre pilastra de acceso y closet | (en blanco)
|  | Con piquetes | Por mocheta de acceso | (en blanco)
|  | Con piquete | Por lado izquierdo de closet | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Mejorar en pilastra de closet | General | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja de puerta con piquetes | Sobre bisagra media | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | General por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Deficiente | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por canto de hoja puerta | (en blanco)
|  | Transparente | En marco de puerta acceso | (en blanco)
| Quincalleria | Manilla de puerta de suelta | Por interior | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por lado izquierdo dormitorio 1 | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por lado de tapas metalicas | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Muebles | Barra de colgar con rayas y piquetes | Varios sectores | (en blanco)
|  | Tapacanto despegado en repisa | Por 1° repisa, por lado derecho | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | General | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Junquillo dañado | Por muro poniente, por centro | (en blanco)
Dormitorio 2 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Por orillas | (en blanco)
|  | Piquete en vertical de repisas closet | Por parte superior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  |  | G.polvos y ventana | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Encuentro deficiente con TDA | Por lado derecho | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Con piquete en marco de puerta | Por bisagra superior | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 23
Aseo | 12
Muebles | 10
Papel mural | 10
Kit puerta | 7
Sellos | 5
Inst. Sanitarias | 3
Accesorios | 3
Cerámicas | 2
Alfombra | 2
Quincalleria | 1
G.polvos y junquillos | 1
Ventana | 1
(en blanco)
Total general | 80