## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 78
PISO | 13 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1306 | FECHA REV: | 2014-09-26
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en canto de puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble sobre sector microonda | (en blanco)
|  | Alinear puertas | Mueble sobre sector microonda | (en blanco)
|  | Parches notorios en fondos | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  |  | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Puerta con piquetes, por cara interior | Mueble lado izquierdo horno | (en blanco)
|  | Fondo de 1° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Apretar topes metalicos | Mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por mocheta acceso | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco puerta acceso | (en blanco)
|  | Manchada en pilastras de closet | Por parte inferior | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Por lado de repisas | (en blanco)
| Kit puerta | Cortes 45° notorios en pilastras | En closet | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | Por parte inferior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con poro | Muro norte, parte inferior, lado derecho | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por cabezas | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayas | Por ventanal derecho | (en blanco)
|  | Perfil inferior abollado | Por ventanal izquierdo | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar union | En esquina, sobre puerta | (en blanco)
|  | Englobado | Por lado escuadra plastica, lado barra de colgar | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Por lado de tapas metalicas | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Pilastra separada de marco | Pierna derecha, por parte inferior | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en cornizas | General | (en blanco)
| Cielo | Mejorar en encuentro con tapa metalica | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Varios sectores | (en blanco)
|  | Junquillos con piquetes | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Remate deficiente | Detrás de puerta acceso | (en blanco)
Dormitorio 2 | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro norte, varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Por lado de repisas | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Puertas de closet con piquetes | Por esquinas superiores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Falta | Ventana | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Por interior de closet | (en blanco)
Pasillo dormitorios | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Manchada en muro de closet | Muro oriente, parte superior | (en blanco)
|  | Transparente en muros | Por lado de repisas | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 23
Aseo | 11
Muebles | 10
Papel mural | 7
Kit puerta | 7
G.polvos y junquillos | 5
Cerámicas | 3
Ventana | 3
Muros | 3
Accesorios | 2
Extraccion | 1
Sellos | 1
Cielo | 1
Inst. Sanitarias | 1
(en blanco)
Total general | 78