## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 60
PISO | 13 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1307 | FECHA REV: | 2014-09-25
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Falta | En wc | (en blanco)
| Muebles | Falta tapacanto en repisa | Mueble lavamanos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia suelta | En tina | (en blanco)
|  |  | En lavamanos | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En general | (en blanco)
| Cubierta | Picada en canto, por esquina | Por lado lavaplatos | (en blanco)
| Muebles | Con piquete en esquina inferior de vertical | Mueble sobre lavaplatos, por exterior | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo de cajon con piquete | Mueble cajonera, 1° cajon | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Con imperfecciones | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en canteria de hoja puerta | Por cara interior | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | 1° repisa de closet con piquetes | Por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Englobada | Por esquinas | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Transparente | Por marco de puerta | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Fisurado | En ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | Por muro poniente | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro sur, por varios sectores | (en blanco)
|  |  | Muro norte, por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar remate | Por costado izquierdo de pilastra puerta | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cornizas | En general | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Marco con piquete | Sobre bisagra superior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Faltan tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 16
Muebles | 7
Papel mural | 6
Aseo | 6
Kit puerta | 4
Inst. Sanitarias | 3
Cerámicas | 3
Sellos | 3
Muros | 3
Accesorios | 2
G.polvos y junquillos | 2
Alfombra | 1
Ventana | 1
Extraccion | 1
Cubierta | 1
Quincalleria | 1
(en blanco)
Total general | 60