## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 63
PISO | 13 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1308 | FECHA REV: | 2014-09-25
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en canteria de hoja puerta | Por cara interior | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Cubierta | Con piquetes por canto | Por lado izquierdo | (en blanco)
| Kit puerta | Mejorar cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en cornizas | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Repisa superior con piquete | Mueble sobre sector microonda | (en blanco)
|  | Piquete en esquina de vertical | Mueble sobre lavaplatos, por exterior | (en blanco)
|  | Con piquetes varios | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Alinear topes metalicos | Mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Hoja de puerta con pelo de brocha | Por lado tapatornillo de tirador | (en blanco)
|  | Manchada en pilastras de closet | General | (en blanco)
|  | Transparente en muro de closet | Muro norte | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  |  | Interior closet | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por asentamiento de ventana | (en blanco)
|  |  | Detrás de puerta acceso | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro sur, por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Granito cielo manchado | Esquina surponiente | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en pilastras de puerta | General | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Muro norte, por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro sur, por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Granito cielo manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayas | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Por lado de tapas metalicas | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | en cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Barra de colgar con piquetes | Por lado derecho | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Varios sectores | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Muebles | Faltan tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | En muebles | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 22
Aseo | 7
Muebles | 7
Papel mural | 6
Kit puerta | 3
Cerámicas | 3
Muros | 3
G.polvos y junquillos | 2
Ventana | 2
Sellos | 2
Alfombra | 1
Accesorios | 1
Inst. Sanitarias | 1
Extraccion | 1
Quincalleria | 1
Cubierta | 1
(en blanco)
Total general | 63