## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 71
PISO | 13 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1309 | FECHA REV: | 2014-09-25
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras + | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orilla y esquinas de canterias | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
| Cubierta | Con rayas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquete | Por lado izquierdo de borde de huevo | (en blanco)
|  | Reparacion deficiente | Por lado izq. Antes de llegar a canto | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Marco con piquete | Por bisagra media | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En wc | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
|  | Espejo picado | Esquina inferior derecha | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Faltan tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia suelta | En lavaplatos | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Granito cielo con imperfeccion | Sobre mueble de lavaplatos | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos en vertical | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Griferia suelta | Lavaplatos | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Sobre puerta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Transparente en muro de closet | Muro sur
|  | Mejorar recorrido en pilastras de puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta acceso | (en blanco)
| Muebles | Puertas de closet con rayas | Puerta izquierda, cara interior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | G.polvo manchado | Por lado derecho de closet | (en blanco)
| Piso fotolaminado | Cubrejuntas sueltos | Por lado de closet | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Papel mural | Manchado | Por esquinas de muros | (en blanco)
|  |  | Por asentamiento y antepecho de ventana | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Transparente | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Transparente en hoja puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Esquina nororiente | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Marco de aluminio con raya | Por pierna derecha, por centro | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en cornizas | Por esquina nororiente | (en blanco)
|  | En g.polvos | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
|  | Mejorar en g.polvos | Por varios sectores | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar union | Esquina suroriente, parte inferior | (en blanco)
|  |  | En esquina, sobre puerta | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en pilastras de puerta | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Barra de colgar con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar cortes 45° en junquillos | Algunos sectores | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 23
Papel mural | 8
Aseo | 7
Muebles | 5
Kit puerta | 5
G.polvos y junquillos | 4
Inst. Sanitarias | 3
Accesorios | 3
Sellos | 3
Cerámicas | 3
Cubierta | 3
Ventana | 2
Piso fotolaminado | 1
Extraccion | 1
(en blanco)
Total general | 71