## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 82
PISO | 13 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1310 | FECHA REV: | 2014-09-26
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Por lado poniente, sobre ducha | (en blanco)
|  | Transparente | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Deficiente | Por canto de hoja puerta | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Muebles | Mejorar remate con muro | Por lado de wc | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar pulido en canto | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Fondo de 1° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Alinear puertas | Mueble sobre sector microonda | (en blanco)
|  | 2° repisa con piquete por orilla | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Mejorar colocacion de tapacanto en base de mueble | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con abollones | Varios sectores | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por lado derecho puerta acceso, parte superior | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Mejorar en pilastras de closet | General | (en blanco)
| Muebles | Puerta de closet con rayas | Puerta derecha, cara interior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por algunos sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Falta recorrido en canto de hoja puerta | Por lado chapa, parte inferior | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por esquina surponiente | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayas | Varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Lado derecho puerta dormitorio 1 | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Falta barra de colgar | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En junquillos | (en blanco)
| Inst. Electrica | Faltan tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
Dormitorio 2 | Alfombra | Con imperfecciones | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Transparente | En marco de puerta acceso | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Faltan tapatornillos | En marco de closet | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior de closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Falta tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Mejorar recorrido en hoja de puerta | Por cara exterior, por lado derecho | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en canterias | Por esquinas | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Marco con piquete | Por bisagra superior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Portarrollos suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia suelta | En lavamanos | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 22
Aseo | 15
Muebles | 8
Kit puerta | 7
Papel mural | 6
Accesorios | 3
Cerámicas | 3
Inst. Sanitarias | 3
Ventana | 3
Muros | 3
Sellos | 2
G.polvos y junquillos | 2
Alfombra | 2
Cubierta | 1
Extraccion | 1
Inst. Electrica | 1
(en blanco)
Total general | 82