## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 92
PISO | 13 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1311 | FECHA REV: | 2014-09-29
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido | En canto de hoja puerta | (en blanco)
|  |  | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar pulido en canto | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Fondo de 1° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Base con piquetes por orillas | Mueble lavaplatos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | En general | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Ventana | No cierra | Ventana izquierda | (en blanco)
|  | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
|  | Regular corredera | Ventana izquierda | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro oriente, por lado izquierdo | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Ventana | Mejorar burllette | En ventanal derecho | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en g.polvos | Por lado izquierdo puerta acceso | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Por esquinas | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Marco picado | Por bisagra media | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Dormitorio 2 | Papel mural | Manchado | Muro norte, por varios sectores | (en blanco)
|  |  | Por lado derecho de puerta acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Algunos sectores | (en blanco)
| Ventana | No cierra | Ventanal izquierdo | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | Closet derecho | (en blanco)
|  | Puerta derecha de closet rayada | Closet izquierdo, por cara exterior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Por algunos sectores | (en blanco)
| Ventana | Regular manilla ventana | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
|  | Portarrollos suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Logia | Pintura | Mejorar recorrido en cielo | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Manilla suelta | En puerta de aluminio | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En ventana y puerta de aluminio | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Mejorar encuentro con muros | Por varios sectores | (en blanco)
Hall acceso | Pintura | Mejorar recorrido | Por marco puerta acceso | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cornizas | Sobre puerta de cocina | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Por lado de repisas | (en blanco)
| Muebles | Puertas de closet con holgura | General | (en blanco)
|  | Repisas de closet se aprecian con descuadre | Respecto a marco de closet | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Pasillo dormitorios | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Manchada en cielo | Por orillas | (en blanco)
|  | Manchada | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en canto de hoja puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Regular | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia suelta | En lavamanos | (en blanco)
|  | Tina con parche notorio | Por orilla, por parte de atrás | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 23
Aseo | 16
Muebles | 8
Ventana | 8
Papel mural | 7
Sellos | 6
Kit puerta | 6
Cerámicas | 5
Accesorios | 4
Inst. Sanitarias | 4
Extraccion | 1
Alfombra | 1
Muros | 1
Cubierta | 1
Quincalleria | 1
(en blanco)
Total general | 92