## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 93
PISO | 13 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1313 | FECHA REV: | 2014-09-29
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble campana | (en blanco)
|  |  | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Con piquete en esquina inferior de vertical | Mueble aereo entre campana y lavaplatos, por exterior | (en blanco)
|  | Regular puerta derecha | Mueble campana | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Apretat topes metalicos | Mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Con piquete en muro | Por lado izquierdo de campana | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Marco con piquetes | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por muro oriente | (en blanco)
| Ventana | No cierra | Ventanal izquierdo | (en blanco)
|  | Perfil inferior abollado | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Junquillo dañado | Por lado de ventanal | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Quincalleria | Falta tope de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En junquillos | (en blanco)
|  | Mejorar retape de punta en junquillo | Por muro norte | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja de puerta apretada | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Marco con piquete | Por bisagra media | (en blanco)
| Muebles | Puerta izquierda con piquetes | Por cara interior, mueble lavamanos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Mejorar remates en muros | Por salidas de agua llave lavadora | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
|  | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Pasillo dormitorios | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Piso fotolaminado | Soplado | Por centro | (en blanco)
Dormitorio 2 | Alfombra | Mejorar encuentro con junquillos | Interior closet | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro oriente, por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Seguro de puerta apretado | N/A | (en blanco)
|  | Falta tornillo en bisagra | En todas las bisagras | (en blanco)
| Ventana | No cierra | Ventanal derecho | (en blanco)
|  | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | closet izquierdo | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Junquillo dañado | Por closet izquierdo, por muro norte | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Falta remate | En roseta de griferia tina | (en blanco)
| Cielo | Fisura | Esquina norponiente | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia suelta | En lavamanos | (en blanco)
|  | Tina con parche notorio | Entre desague y rebalse | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 21
Aseo | 15
Muebles | 9
Kit puerta | 8
Papel mural | 7
Cerámicas | 5
G.polvos y junquillos | 5
Ventana | 5
Quincalleria | 4
Inst. Sanitarias | 4
Accesorios | 3
Alfombra | 2
Sellos | 1
Piso fotolaminado | 1
Extraccion | 1
Cielo | 1
Muros | 1
(en blanco)
Total general | 93