## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 53
PISO | 14 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1401 | FECHA REV: | 2014-09-29
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble sobre sector microonda | (en blanco)
|  |  | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes, en parte superior | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Piuerta izq. Con piquete, por lado tornillo tirador | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo de 1° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con cototo | Muro norte, sobre tapa corriente debil | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Ventana | Marco con piquete | Ventana izquierda, por parte superior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Manchados | Por varios sectores | (en blanco)
Estar | Papel mural | Dañado | Esquina lado izq. Ventanal, por parte media | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en g.polvos | Por lado de ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquete en esquina | Por 3° repisa | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Muebles | Repisas con piquetes | 1° y 2° repisa | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Englobado | Por esquina, lado derecho puerta acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejora recorrido | En marco puerta acceso | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Por varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Entre pilastra de acceso y closet | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | Por parte inferior | (en blanco)
|  | Alinear tiradores de puertas closet | General | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
|  | Falta tapacanto | En soporte de meson | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en marco de puerta | Por algunos sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Bajar pomel | En bisagra superior | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 12
Muebles | 11
Aseo | 9
Papel mural | 7
Sellos | 3
Cerámicas | 2
Muros | 2
Accesorios | 2
Inst. Sanitarias | 1
Ventana | 1
G.polvos y junquillos | 1
Kit puerta | 1
Quincalleria | 1
(en blanco)
Total general | 53